## Casos de Prueba
ID | Historia de usuario / Requerimiento | Caso de prueba | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado (✔️/❌) | Hecho por
1.1.1 | RF1.1 – Registro de usuario (paciente) | Registro exitoso de nuevo usuario | 1. Ingresar datos válidos. 2. Presionar 'Registrar'. | Mensaje 'Registro exitoso'. Usuario guardado con rol Paciente y estado Activo. | Registro exitoso | OK | Alejandro
1.1.2 | RF1.1 – Registro de usuario (paciente) | Detección de matrícula duplicada | 1. Intentar registrar usuario con matrícula existente. | Mensaje 'La matrícula ya está registrada'. No se crea nuevo registro. | "Creación de usuario fallida: El correo o la matrícula ya están registrados" | OK | Alejandro
1.1.3 | RF1.1 – Registro de usuario (paciente) | Detección de correo duplicado | 1. Intentar registrar usuario con correo ya existente. | Mensaje 'El correo ya está en uso'. No se crea registro. | Correo en uso | OK | Leonardo
1.1.4 | RF1.1 – Registro de usuario (paciente) | Validación de campos vacíos | 1. Dejar campos vacíos. 2. Presionar 'Registrar'. | Se muestran mensajes de error. No se registra usuario. | No permite registrar usuario | OK | Alejandro
2.1.1 | RF2 – Inicio de sesión y control de acceso | Inicio de sesión exitoso | 1. Ingresar credenciales correctas. 2. Presionar 'Iniciar sesión'. | Acceso permitido. Redirección al dashboard correspondiente. | Login exitoso | OK | Alejandro
2.1.2 | RF2 – Inicio de sesión y control de acceso | Credenciales incorrectas | 1. Ingresar credenciales incorrectas. 2. Presionar 'Iniciar sesión'. | Mensaje 'Usuario o contraseña incorrectos'. Acceso denegado. | "Matrícula incorrecta" | OK | Alejandro
2.1.3 | RF2 – Inicio de sesión y control de acceso | Control de acceso por rol | 1. Iniciar sesión con paciente. 2. Intentar acceder al panel admin. | Acceso restringido con mensaje 'No autorizado'. | No se permite hacer login con un correo que no sea admin | OK | Alejandro
3.1 | RF3 – Visualizar y editar perfil | Visualizar perfil | 1. Ir a 'Perfil'. | Se muestran nombre, matrícula y correo correctos. | Datos de perfil correctos | OK | Alejandro
3.2 | RF3 – Visualizar y editar perfil | Editar perfil correctamente | 1. Entrar a 'Editar perfil'. 2. Modificar datos. 3. Guardar. | Mensaje 'Cambios guardados correctamente'. Datos actualizados. | "Datos de usuario actualizados" | OK | Alejandro
3.3 | RF3 – Visualizar y editar perfil | Correo duplicado al editar | 1. Intentar editar con correo existente. 2. Guardar. | Mensaje 'Correo ya registrado'. Cambios no aplicados. | "Error al actualizar datos del usuario" | OK | Alejandro
4.1 | RF4 – Recetas médicas | Subir receta válida | 1. Ir a 'Subir receta'. 2. Cargar imagen JPG. 3. Subir. | Mensaje 'Receta cargada correctamente'. URL guardada en BD. | "Receta creada" | OK | Alejandro
4.2 | RF4 – Recetas médicas | Subir formato no permitido | 1. Intentar subir archivo .exe. | Mensaje 'Formato no permitido'. No se guarda archivo. | No permite subir formatos no autorizados | OK | Alejandro
4.3 | RF4 – Recetas médicas | Listado de recetas (admin) | 1. Iniciar sesión como admin. 2. Ir a 'Recetas médicas'. | Se lista fecha, usuario y estado de receta. | Se muestra listado de recetas junto con sus datos importantes | OK | Alejandro
4.4 | RF4 – Recetas médicas | Cambiar estado de receta | 1. Seleccionar receta. 2. Cambiar estado a Aprobada. 3. Guardar. | Estado actualizado. Feedback 'Receta aprobada'. | Creación y cambio de estado de recetas exitosos | OK | Alejandro
5.1 | RF5 – Formulario de intolerancias y preferencias | Completar formulario correctamente | 1. Ingresar intolerancias y preferencias. 2. Enviar. | Mensaje 'Datos guardados correctamente'. Registro vinculado al usuario. | Intolerancias y preferencias aceptadas en el formulario | OK | Alejandro
5.2 | RF5 – Formulario de intolerancias y preferencias | Validar restricciones de intolerancia | 1. Marcar 'Sí' en intolerancia a lactosa. 2. Intentar seleccionar lácteos. | Opción deshabilitada o mensaje de advertencia. | No hay lacteos en las opciones/No se deshabilitan opciones | X | Alejandro
5.3 | RF5 – Formulario de intolerancias y preferencias | Validar selección mínima de sabor | 1. Activar preferencias. 2. No elegir sabor. 3. Enviar. | Mensaje 'Seleccione al menos una opción de sabor'. | "Seleccione un sabor para cada medicamento" | OK | Alejandro
NF-02 | Usabilidad – Consistencia visual | Comprobar que el diseño sea coherente entre páginas. | 1. Navegar por todas las secciones. 2. Comparar estilos de botones, colores y tipografía. | El diseño visual es uniforme en todas las páginas. | Diseño consistente en cada página | OK | Alejandro
NF-03 | Usabilidad – Formularios comprensibles | Evaluar mensajes al ingresar datos válidos e inválidos. | 1. Completar formularios con datos válidos. 2. Repetir con datos inválidos o vacíos. | Se muestran mensajes claros de error o confirmación según el caso. | muestra errores y confirma segun el caso | OK | erik
NF-04 | Usabilidad – Adaptabilidad a pantallas | Probar la visualización en distintos dispositivos. | 1. Abrir la web en PC, tablet y móvil. 2. Observar si el diseño se ajusta correctamente. | La interfaz se adapta sin romper el diseño ni ocultar información. | PC - OK, Móvil - OK, Tablet - OK | OK | Alejandro
NF-05 | Usabilidad – Accesibilidad básica | Verificar navegación solo con teclado. | 1. Desactivar mouse. 2. Usar TAB y ENTER para navegar. 3. Revisar texto alternativo en imágenes. | Todos los elementos son accesibles mediante teclado y las imágenes tienen texto alternativo. | en subir recesa que puede ingresar a la seccion de "cargar receta" sin antes llenar el formulario | X | erik
NF-06 | Confiabilidad – Recuperación ante error | Simular desconexión del servidor. | 1. Ejecutar acción que requiera conexión. 2. Desconectar red temporalmente. 3. Reconectar y reintentar. | El sistema muestra error claro y permite reintentar sin pérdida de datos. | guarda los datos hasta que se restablece la conexion | OK | erik
NF-07 | Confiabilidad – Integridad de datos | Verificar que los datos enviados se guarden correctamente. | 1. Enviar información al servidor. 2. Consultar base de datos. 3. Comparar valores. | Los datos guardados coinciden exactamente con los enviados.
NF-08 | Confiabilidad – Sesión segura | Validar manejo correcto de sesión. | 1. Iniciar sesión. 2. Cerrar sesión. 3. Intentar acceder a páginas protegidas. | El acceso queda bloqueado y no se mantiene información sensible. | Acceso bloqueado | OK | Alejandro
NF-09 | Rendimiento – Tiempo de carga | Medir tiempo de carga del sitio. | 1. Cargar página principal varias veces. 2. Registrar el tiempo promedio. | El tiempo de carga no supera los 3 segundos. | rendimineto OK | OK | erik
NF-10 | Rendimiento – Respuesta del servidor | Enviar múltiples peticiones consecutivas. | 1. Ejecutar varias solicitudes al servidor. 2. Medir tiempos de respuesta. | El servidor responde sin errores ni caídas.
NF-11 | Rendimiento – Escalabilidad básica | Probar con múltiples usuarios simultáneos. | 1. Simular al menos 5 usuarios accediendo al mismo tiempo. 2. Monitorear rendimiento. | El sistema mantiene su desempeño estable. | desempeño estable | OK | erik
NF-12 | Soporte – Facilidad de actualización | Comprobar si las actualizaciones no rompen el sistema. | 1. Modificar archivo de frontend. 2. Desplegar nuevamente. 3. Verificar que el sitio funcione igual. | El cambio se refleja correctamente sin afectar otras funciones.
NF-13 | Soporte – Compatibilidad de navegador | Verificar compatibilidad en diferentes navegadores. | 1. Abrir la aplicación en Chrome, Edge y Firefox. 2. Revisar visuales y funciones. | Todo el sitio funciona correctamente sin errores visuales ni de funcionalidad. | sin errores | OK | erik
NF-14 | Soporte – Disponibilidad de logs | Revisar generación de logs ante errores. | 1. Forzar error. 2. Consultar si se genera log o mensaje. | El sistema genera logs útiles para depuración. | Generación de logs en caso de errores | OK | Alejandro
NF-15 | Soporte – Respaldo de datos | Probar la restauración desde un backup. | 1. Crear copia de seguridad. 2. Eliminar datos. 3. Restaurar desde el respaldo. | Los datos se recuperan completamente sin pérdida.